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Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА

	1.1. Наименование Проекта
	«Образовательная робототехника»

	1.2. Руководитель Проекта, координатор Проекта, исполнители (члены регионального проектного офиса)
	Руководитель проектного офиса - руководитель проекта Кондратов Д.В., директор центра естественно-математического образования ИРР ПО.
Исполнители:
– Брагина Галина Григорьевна, директор ГБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества».
– Бобкова Ю.А., директор центра дополнительного образования ИРР ПО.
– Купецкова В.Ф., директор центра дошкольного образования ИРР ПО.
Соисполнители:
– Мещеряков В.И., старший методист центра естественно-математического образования ИРР ПО.
– Ремонтова Т.И., старший методист центра профессионального и технического образования ИРР ПО.

	1.3. Подразделения, организации, вовлеченные в проект
	– ГБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества» (стажировочная площадка).
– Образовательные организации, получившие комплекты робототехники.

	1.4. Сроки и этапы реализации Проекта
	2015-2018 г.г.

	
Раздел 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

	2.1. Основания для инициации проекта
	· Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»,
· Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»,
· Распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013 № 792-р «Об утверждении государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020 г.г., 
· Распоряжение Правительства Пензенской обл. от 28.08.2012 № 442-рП «Об утверждении Концепции развития системы образования Пензенской области на 2012 - 2021 годы»
· Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373; в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357)
· Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897)

	2.2. Актуальность Проекта
	Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ определяет среди важнейших качеств личности, формируемых школой такие, как подготовку обучающихся к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору (с. 66, п. 3).
Образовательная робототехника – это инструмент, закладывающий прочные основы системного мышления, интеграция информатики, математики, физики, технологии, естественных наук с инженерным творчеством.
Внедрение технологий образовательной робототехники в учебный процесс способствует формированию личностных, регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий, являющихся важной составляющей ФГОС.
Занятия робототехникой вызывают у ребят интерес к научно-техническому творчеству, способствуют целенаправленному выбору профессии инженерной направленности.
Образовательная робототехника нацелена на опережающее развитие, изучение достижений прошлого и технологий будущего, ориентируется как на знаниевый, так и системно-деятельностный подходы в обучении.
В Пензенской области 122 общеобразовательные организаций оснащены комплектами образовательной робототехники (в начале 2015 года будут оснащены 50 дошкольных образовательных организаций и еще 25 школ), необходимо организовать использование этих комплектов в полной мере. На 2015-2016 годы запланировано обеспечение образовательных учреждений методическими материалами, а также организация повышения квалификации педагогических работников по образовательной робототехнике.

	2.3. Цель Проекта
	· Вовлечение не менее 20% детей дошкольного и школьного возрастов образовательных организаций, участвующих в проекте, в научно-техническое творчество средствами робототехники. 
· Увеличение количества участников и победителей соревнований по робототехнике до не менее 20% от числа детей школьного возраста, вовлеченных в проект.

	2.4. Задачи Проекта
	· популяризация образовательной робототехники и научно-технического творчества как форм досуговой деятельности обучающихся дошкольного, общего и дополнительного образования;
· мотивация обучающихся старших классов к продолжению образования в научно-технической и инженерной сферах;
· анализ использования комплектов робототехники в учебном процессе и внеурочной деятельности в дошкольных, общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного образования с целью распространения передового опыта педагогов;
· обучение специалистов, организующих работу обучающихся с комплектами образовательной робототехники;
· методическое сопровождение использования  образовательной робототехники в системе общего образования (дошкольное образование, изучение физики, информатики, технологии) и дополнительного образования детей;
· проведение муниципальных и региональных соревнований между командами обучающихся образовательных организаций по робототехнике (не реже одного раза в год);
· подготовка детей к соревнованиям по международному регламенту;
· информационное сопровождение реализации проекта;
· мониторинг реализации проекта.

	2.5. Содержание Проекта
	С 2011 года в образовательные организации Пензенской области началась поставка оборудования для образовательной робототехники. На декабрь 2014 года оборудование поставлено в 122 общеобразовательных организации (в начале 2015 года комплектами образовательной робототехники будут оснащены 50 дошкольных образовательных организаций и еще 25 школ). В основу выбора  линейки наборов легли следующие показатели:
· непрерывность обучения робототехнике – от детского творчества до готовых макетов автоматизации производства;
· преемственность оборудования при переходе от простейших механизмов к сложным программируемым конструкциям;
· возможность участия во всероссийских и международных соревнованиях;
· наличие методической поддержки для ведения учебного процесса.
При комплектовании наборов для общеобразовательных организаций были выбраны конструкторы, в том числе робототехнические, Lego «Простые механизмы», Lego WeDo, Lego NXT 2.0, Lego Mindstorm EV3.
В рамках проекта предполагается:
· проводить мониторинги использования комплектов образовательной робототехники в образовательных организациях, участвующих в проекте (2 раза в год);
· проводить обучающие семинары для педагогов, планирующих использовать образовательную робототехнику на уроках и во внеурочной  деятельности;
· проводить мастер-классы для педагогов, использующих образовательную робототехнику на уроках и во внеурочной  деятельности
· организовать создание муниципальных проектных офисов, наладить их взаимодействие с региональным офисом;
· организовывать проведение муниципальных и региональных соревнований между командами обучающихся образовательных организаций по робототехнике (не реже одного раза в год);
· сформировать команду для участия во всероссийских соревнованиях по робототехнике,  организовать ее подготовку;
· организовать проведение конкурса на лучшие методические разработки по использованию образовательной робототехники в учебном процессе;
· организовать информационное сопровождение мероприятий в рамках реализации проекта. 
Предполагается формирование неформального объединения педагогов, применяющих робототехнику на уроках и во внеурочной деятельности, для обмена опытом и разработки методического сопровождения проекта.

	2.6. Результат
(результаты) проекта
	· Увеличение численности детей, вовлеченных в образовательную робототехнику, до не менее 20% от общего количества детей образовательных организаций, участвующих в проекте.
· Увеличение количества участников, призеров и победителей соревнований по робототехнике до не менее 20 % от числа детей школьного возраста, вовлеченных в проект.
· Увеличение количества педагогических работников, использующих в образовательной деятельности комплекты робототехники, до не менее 100 человек.

	2.7. Риски реализации проекта
	Экономические риски – отсутствие достаточного финансирования.
Организационные риски – недостаточная готовность руководителей и педагогических работников образовательных организаций к участию в проекте.

	2.8. Взаимосвязь с другими проектами
	«ТРИЗ», «Школа Архимеда», «Компьютерные науки»






	
 
Ключевые события (дорожная карта) Проекта
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	2015
	2016
	2017
	2018
	Ответственные

	1. 
	Проведение регионального Фестиваля «Сурский ROBO-парк» 
	Январь
	Январь
	Январь
	Январь
	ГАОУ ДПО ИРР ПО
ГБОУДОД  ЦРТД и Ю

	2. 
	Семинары/мастер-классы/курсы повышения квалификации 
«Роботехнический конструктор LegoEV3. Методика организации занятий по робототехнике»
	Февраль-Март

	В течение года
	В течение года
	В течение года
	ГАОУ ДПО ИРР ПО
ГБОУДОД  ЦРТД и Ю

	3. 
	Создание и функционирование Пензенской научно-проектной лаборатории для школьников  STEM-центр в рамках Всероссийского Проекта по созданию и работе научно-технических лабораторий школьников - STEM-центров
	Апрель-май
	В течение года
	В течение года
	В течение года
	ГБОУДОД  ЦРТД и Ю

	4. 
	Семинары/мастер-классы «Методика организации занятий по робототехнике для дошкольников»
		16-19 марта

	Март

	В течение года
	В течение года
	ГАОУ ДПО ИРР ПО
ГБОУДОД  ЦРТД и Ю

	5. 
	Семинары/мастер-классы /курсы повышения квалификации
«Методика организации занятий по робототехнике для учащихся начальных классов»
	16-19 марта
	Март
	Март
	В течение года
	ГАОУ ДПО ИРР ПО
ГБОУДОД  ЦРТД и Ю

	6. 
	Семинары/мастер-классы 
/курсы повышения квалификации «Образовательная робототехника в соревновательной деятельности по направлению WRO»
	20 марта
	В течение года
	В течение года
	В течение года
	ГАОУ ДПО ИРР ПО
ГБОУДОД  ЦРТД и Ю

	7. 
	Создание и функционирование творческой лаборатории  педагогов по робототехнике 
	Апрель-май
	В течение года
	В течение года
	В течение года
	ГАОУ ДПО ИРР ПО
ГБОУДОД  ЦРТД и Ю

	8. 
	Разработка  и апробация экспериментальной дополнительной общеразвивающей программы «Основы робототехники на Lego EV3» (1 уровень)
	Апрель-май
	В течение года
	
	
	ГБОУДОД  ЦРТД и Ю
ГАОУ ДПО ИРР ПО


	9. 
	Создание и функционирование региональной (федеральной) инновационной площадки «Внедрение робототехники на уроках технологии»
	Март-сентябрь
	В течение года
	В течение года
	В течение года
	ГБОУДОД  ЦРТД и Ю
Гимназия №44
МАОУ ДОД «Центр детского технического творчества» г. Заречный
МБОУ ДОД центр детского творчества г. Кузнецка


	10. 
	Создание интернет-сообщества  робототехнического творчества  «Робототехника в Пензе»
	Апрель-сентябрь
	В течение года
	В течение года
	В течение года
	ГБОУДОД  ЦРТД и Ю


	11. 
	Круглый стол «Образовательная робототехника как модуль предмета «Технология» 
	Апрель

	
	
	
	ГБОУДОД  ЦРТД и Ю
ГАОУ ДПО ИРР ПО

	12. 
	Отборочные региональные соревнования по направлению WRO

	18 апреля

	В течение года
	В течение года
	В течение года
	ГБОУДОД  ЦРТД и Ю


	13. 
	Отборочные соревнования на международный роботехнический фестиваль «Робофинист»
	Апрель

	В течение года
	В течение года
	В течение года
	ГБОУДОД  ЦРТД и Ю


	14. 
	Разработка методических рекомендаций по использованию  образовательной робототехники в учебном процессе
	Май
	Май
	
	
	

	15. 
	Роботехнический турнир для педагогов «РобоСенсей»
	Май

	Май

	Май

	Май

	ГБОУДОД  ЦРТД и Ю


	16. 
	Всероссийский этап WROв Казани
	Июнь

	
	
	
	ГБОУДОД  ЦРТД и Ю


	17. 
	Летняя профильная смена  в детском лагере «РобоCamp»
	Июль

	Июль

	Июль

	Июль

	ГБОУДОД  ЦРТД и Ю


	18. 
	Выставка проектов по образовательной робототехнике в рамке августовской конференции

	Август

	Август

	Август

	Август

	ГБОУДОД  ЦРТД и Ю
ГАОУ ДПО ИРР ПО

	19. 
	Работа секции по опыту реализации Проекта  в рамках августовской педагогической конференции
	Август

	Август

	Август

	Август

	ГАОУ ДПО ИРР ПО

	20. 
	Семинары/мастер-классы/курсы повышения квалификации 
«Роботехнический конструктор Matrix. Методика организации занятий по робототехнике в старших классах»
	Октябрь

	Март

	В течение года
	В течение года
	ГБОУДОД  ЦРТД и Ю
ГАОУ ДПО ИРР ПО

	21. 
	Областной семинар-консультация «Основы введения образовательной робототехники в систему дошкольного образования»
	Ноябрь
	
	
	
	ГАОУ ДПО ИРР ПО

	22. 
	Семинар/мастер-класс «Подготовка к соревновательным мероприятиям программы «Робототехника. Инженерно-технические кадры инновационной России»
	Ноябрь

	
	
	
	ГБОУДОД  ЦРТД и Ю
ГАОУ ДПО ИРР ПО

	23. 
	Разработка методических рекомендаций по созданию кружка «Юный конструктор»
	Декабрь
	
	
	
	ГАОУ ДПО ИРР ПО

	24. 
	Региональный отборочный фестиваль «Пенза-Робофест 2016»
	Декабрь

	Декабрь

	
	
	ГБОУДОД  ЦРТД и Ю


	25. 
	Организация сетевого взаимодействия по модели «ОДО – ЦМИТ»
	Апрель-сентябрь
	В течение года
	В течение года
	В течение года
	ГБОУДОД  ЦРТД и Ю


	26. 
	Создание и функционирование региональной (федеральной) инновационной площадки «Внедрение робототехники на уроках физики»
	
	Март-сентябрь
	В течение года
	В течение года
	ГБОУДОД  ЦРТД и Ю
Лицей №2


	27. 
	Создание и функционирование региональной (федеральной) инновационной площадки «Внедрение робототехники на уроках информатики»
	
	
	Март-сентябрь
	В течение года
	ГБОУДОД  ЦРТД и Ю
МБОУ СОШ №68
МАОУ ДОД «Центр детского технического творчества» г. Заречный

	28. 
	Разработка и апробация экспериментальной дополнительной общеразвивающей программы «Основы робототехники на Lego EV3» (2 уровень)
	Июнь-октябрь
	В течение года
	
	
	ГБОУДОД  ЦРТД и Ю
ГАОУ ДПО ИРР ПО


	29. 
	Разработка и апробация экспериментальной дополнительной общеразвивающей программы «Физика и программирование в робототехнике на Lego EV3» (3 уровень)
	Ноябрь-декабрь
	Январь
	В течение года
	
	ГБОУДОД  ЦРТД и Ю
ГАОУ ДПО ИРР ПО


	30. 
	Разработка и апробация экспериментальной дополнительной общеразвивающей программы «Электротехника и робототехника на Arduino» (4 уровень)
	
	Февраль-апрель
	В течение года
	
	ГБОУДОД  ЦРТД и Ю
ГАОУ ДПО ИРР ПО


	31. 
	Разработка и апробация экспериментальной дополнительной общеразвивающей программы «Техническое моделирование и микроконтроллеры» (5 уровень)
	
	Май-октябрь
	В течение года
	
	ГБОУДОД  ЦРТД и Ю
ГАОУ ДПО ИРР ПО


	32. 
	Областная научно-практическая конференция учащихся по конструкторской, научно-исследовательской и изобретательской деятельности «Эврика» (секция «Робототехника»)
	
	Январь
	Январь
	Январь
	ГБОУДОД  ЦРТД и Ю


	33. 
	Областной семинар-консультация «Опыт работы ДОУ по введению образовательной робототехники в систему дошкольного образования»
	
	Ноябрь

	Ноябрь

	
	ГАОУ ДПО ИРР ПО

	34. 
	Областной семинар-консультация «Мастер-класс по введению образовательной робототехники в систему дошкольного образования»
	
	Февраль, сентябрь

	Февраль
	
	ГАОУ ДПО ИРР ПО

	35. 
	Создание буклета «Образовательная робототехника в ДОУ»
	
	Январь
	
	
	ГАОУ ДПО ИРР ПО

	36. 
	Создание электронного сборника «Опыт работы ДОУ: образовательная робототехника»
	
	
	Декабрь
	
	ГАОУ ДПО ИРР ПО

	37. 
	Фестиваль кружков дошкольных образовательных организаций «Робофест»
	По плану МОУО
	По плану МОУО
	По плану МОУО
	По плану МОУО
	ГАОУ ДПО ИРР ПО

	38. 
	Выставка работ детского технического творчества
	По плану МОУО
	По плану МОУО
	По плану МОУО
	По плану МОУО
	ГАОУ ДПО ИРР ПО

	39. 
	Мониторинг работы образовательных организаций области, участвующих в Проекте, по реализации Проекта
	2 раза в год,
в течение периода реализации проекта
	2 раза в год,
в течение периода реализации проекта
	2 раза в год,
в течение периода реализации проекта
	2 раза в год,
в течение периода реализации проекта
	ГАОУ ДПО ИРР ПО


	40. 
	Подготовка итоговых аналитических материалов по результатам реализации Проекта
	
	
	
	до 31.12.2018
	



