Министерство образования Пензенской области

Государственное автономное образовательное учреждение

дополнительного профессионального образования

«Институт регионального развития Пензенской области»

УТВЕРЖДАЮ:

Ректор ГАОУ ДПО ИРР ПО

____________О.Ф. Федосеева

«___»_________________ 2015 г.

Проект

«Образовательная робототехника»

ПЕНЗА, 2015

Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА

| 1.1. Наименование Проекта | «Образовательная робототехника» |
| --- | --- |
| 1.2. Руководитель Проекта, координатор Проекта, исполнители (члены регионального проектного офиса) | Руководитель проектного офиса - руководитель проекта Кондратов Д.В., директор центра естественно-математического образования ИРР ПО. Исполнители: – Брагина Галина Григорьевна, директор ГБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества». – Бобкова Ю.А., директор центра дополнительного образования ИРР ПО. – Купецкова В.Ф., директор центра дошкольного образования ИРР ПО. Соисполнители: – Мещеряков В.И., старший методист центра естественно-математического образования ИРР ПО. – Ремонтова Т.И., старший методист центра профессионального и технического образования ИРР ПО. |
| 1.3. Подразделения, организации, вовлеченные в проект | – ГБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества» (стажировочная площадка). – Образовательные организации, получившие комплекты робототехники. |
| 1.4. Сроки и этапы реализации Проекта | 2015-2018 г.г. |
| Раздел 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА |  |
| 2.1. Основания для инициации проекта | - Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», - Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», - Распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013 № 792-р «Об утверждении государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020 г.г., - Распоряжение Правительства Пензенской обл. от 28.08.2012 № 442-рП «Об утверждении Концепции развития системы образования Пензенской области на 2012 - 2021 годы» - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373; в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357) - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897) |
| 2.2. Актуальность Проекта | Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ определяет среди важнейших качеств личности, формируемых школой такие, как подготовку обучающихся к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору (с. 66, п. 3). Образовательная робототехника – это инструмент, закладывающий прочные основы системного мышления, интеграция информатики, математики, физики, технологии, естественных наук с инженерным творчеством. Внедрение технологий образовательной робототехники в учебный процесс способствует формированию личностных, регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий, являющихся важной составляющей ФГОС. Занятия робототехникой вызывают у ребят интерес к научно-техническому творчеству, способствуют целенаправленному выбору профессии инженерной направленности. Образовательная робототехника нацелена на опережающее развитие, изучение достижений прошлого и технологий будущего, ориентируется как на знаниевый, так и системно-деятельностный подходы в обучении. В Пензенской области 122 общеобразовательные организаций оснащены комплектами образовательной робототехники (в начале 2015 года будут оснащены 50 дошкольных образовательных организаций и еще 25 школ), необходимо организовать использование этих комплектов в полной мере. На 2015-2016 годы запланировано обеспечение образовательных учреждений методическими материалами, а также организация повышения квалификации педагогических работников по образовательной робототехнике. |
| 2.3. Цель Проекта | - Вовлечение не менее 20% детей дошкольного и школьного возрастов образовательных организаций, участвующих в проекте, в научно-техническое творчество средствами робототехники. - Увеличение количества участников и победителей соревнований по робототехнике до не менее 20% от числа детей школьного возраста, вовлеченных в проект. |
| 2.4. Задачи Проекта | - популяризация образовательной робототехники и научно-технического творчества как форм досуговой деятельности обучающихся дошкольного, общего и дополнительного образования; - мотивация обучающихся старших классов к продолжению образования в научно-технической и инженерной сферах; - анализ использования комплектов робототехники в учебном процессе и внеурочной деятельности в дошкольных, общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного образования с целью распространения передового опыта педагогов; - обучение специалистов, организующих работу обучающихся с комплектами образовательной робототехники; - методическое сопровождение использования образовательной робототехники в системе общего образования (дошкольное образование, изучение физики, информатики, технологии) и дополнительного образования детей; - проведение муниципальных и региональных соревнований между командами обучающихся образовательных организаций по робототехнике (не реже одного раза в год); - подготовка детей к соревнованиям по международному регламенту; - информационное сопровождение реализации проекта; - мониторинг реализации проекта. |
| 2.5. Содержание Проекта | С 2011 года в образовательные организации Пензенской области началась поставка оборудования для образовательной робототехники. На декабрь 2014 года оборудование поставлено в 122 общеобразовательных организации (в начале 2015 года комплектами образовательной робототехники будут оснащены 50 дошкольных образовательных организаций и еще 25 школ). В основу выбора линейки наборов легли следующие показатели: - непрерывность обучения робототехнике – от детского творчества до готовых макетов автоматизации производства; - преемственность оборудования при переходе от простейших механизмов к сложным программируемым конструкциям; - возможность участия во всероссийских и международных соревнованиях; - наличие методической поддержки для ведения учебного процесса. При комплектовании наборов для общеобразовательных организаций были выбраны конструкторы, в том числе робототехнические, Lego «Простые механизмы», Lego WeDo, Lego NXT 2.0, Lego Mindstorm EV3. В рамках проекта предполагается: - проводить мониторинги использования комплектов образовательной робототехники в образовательных организациях, участвующих в проекте (2 раза в год); - проводить обучающие семинары для педагогов, планирующих использовать образовательную робототехнику на уроках и во внеурочной деятельности; - проводить мастер-классы для педагогов, использующих образовательную робототехнику на уроках и во внеурочной деятельности - организовать создание муниципальных проектных офисов, наладить их взаимодействие с региональным офисом; - организовывать проведение муниципальных и региональных соревнований между командами обучающихся образовательных организаций по робототехнике (не реже одного раза в год); - сформировать команду для участия во всероссийских соревнованиях по робототехнике, организовать ее подготовку; - организовать проведение конкурса на лучшие методические разработки по использованию образовательной робототехники в учебном процессе; - организовать информационное сопровождение мероприятий в рамках реализации проекта. Предполагается формирование неформального объединения педагогов, применяющих робототехнику на уроках и во внеурочной деятельности, для обмена опытом и разработки методического сопровождения проекта. |
| 2.6. Результат (результаты) проекта | - Увеличение численности детей, вовлеченных в образовательную робототехнику, до не менее 20% от общего количества детей образовательных организаций, участвующих в проекте. - Увеличение количества участников, призеров и победителей соревнований по робототехнике до не менее 20 % от числа детей школьного возраста, вовлеченных в проект. - Увеличение количества педагогических работников, использующих в образовательной деятельности комплекты робототехники, до не менее 100 человек. |
| 2.7. Риски реализации проекта | Экономические риски – отсутствие достаточного финансирования. Организационные риски – недостаточная готовность руководителей и педагогических работников образовательных организаций к участию в проекте. |
| 2.8. Взаимосвязь с другими проектами | «ТРИЗ», «Школа Архимеда», «Компьютерные науки» |

Ключевые события (дорожная карта) Проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение регионального Фестиваля «Сурский ROBO-парк» | Январь | Январь | Январь | Январь | ГАОУ ДПО ИРР ПО ГБОУДОД ЦРТД и Ю |
|  | Семинары/мастер-классы/курсы повышения квалификации «Роботехнический конструктор LegoEV3. Методика организации занятий по робототехнике» | Февраль-Март | В течение года | В течение года | В течение года | ГАОУ ДПО ИРР ПО ГБОУДОД ЦРТД и Ю |
|  | Создание и функционирование Пензенской научно-проектной лаборатории для школьников STEM-центр в рамках Всероссийского Проекта по созданию и работе научно-технических лабораторий школьников - STEM-центров | Апрель-май | В течение года | В течение года | В течение года | ГБОУДОД ЦРТД и Ю |
|  | Семинары/мастер-классы «Методика организации занятий по робототехнике для дошкольников» | 16-19 марта | Март | В течение года | В течение года | ГАОУ ДПО ИРР ПО ГБОУДОД ЦРТД и Ю |
|  | Семинары/мастер-классы /курсы повышения квалификации «Методика организации занятий по робототехнике для учащихся начальных классов» | 16-19 марта | Март | Март | В течение года | ГАОУ ДПО ИРР ПО ГБОУДОД ЦРТД и Ю |
|  | Семинары/мастер-классы /курсы повышения квалификации «Образовательная робототехника в соревновательной деятельности по направлению WRO» | 20 марта | В течение года | В течение года | В течение года | ГАОУ ДПО ИРР ПО ГБОУДОД ЦРТД и Ю |
|  | Создание и функционирование творческой лаборатории педагогов по робототехнике | Апрель-май | В течение года | В течение года | В течение года | ГАОУ ДПО ИРР ПО ГБОУДОД ЦРТД и Ю |
|  | Разработка и апробация экспериментальной дополнительной общеразвивающей программы «Основы робототехники на Lego EV3» (1 уровень) | Апрель-май | В течение года |  |  | ГБОУДОД ЦРТД и Ю ГАОУ ДПО ИРР ПО |
|  | Создание и функционирование региональной (федеральной) инновационной площадки «Внедрение робототехники на уроках технологии» | Март-сентябрь | В течение года | В течение года | В течение года | ГБОУДОД ЦРТД и Ю Гимназия №44 МАОУ ДОД «Центр детского технического творчества» г. Заречный МБОУ ДОД центр детского творчества г. Кузнецка |
|  | Создание интернет-сообщества робототехнического творчества «Робототехника в Пензе» | Апрель-сентябрь | В течение года | В течение года | В течение года | ГБОУДОД ЦРТД и Ю |
|  | Круглый стол «Образовательная робототехника как модуль предмета «Технология» | Апрель |  |  |  | ГБОУДОД ЦРТД и Ю ГАОУ ДПО ИРР ПО |
|  | Отборочные региональные соревнования по направлению WRO | 18 апреля | В течение года | В течение года | В течение года | ГБОУДОД ЦРТД и Ю |
|  | Отборочные соревнования на международный роботехнический фестиваль «Робофинист» | Апрель | В течение года | В течение года | В течение года | ГБОУДОД ЦРТД и Ю |
|  | Разработка методических рекомендаций по использованию образовательной робототехники в учебном процессе | Май | Май |  |  |  |
|  | Роботехнический турнир для педагогов «РобоСенсей» | Май | Май | Май | Май | ГБОУДОД ЦРТД и Ю |
|  | Всероссийский этап WROв Казани | Июнь |  |  |  | ГБОУДОД ЦРТД и Ю |
|  | Летняя профильная смена в детском лагере «РобоCamp» | Июль | Июль | Июль | Июль | ГБОУДОД ЦРТД и Ю |
|  | Выставка проектов по образовательной робототехнике в рамке августовской конференции | Август | Август | Август | Август | ГБОУДОД ЦРТД и Ю ГАОУ ДПО ИРР ПО |
|  | Работа секции по опыту реализации Проекта в рамках августовской педагогической конференции | Август | Август | Август | Август | ГАОУ ДПО ИРР ПО |
|  | Семинары/мастер-классы/курсы повышения квалификации «Роботехнический конструктор Matrix. Методика организации занятий по робототехнике в старших классах» | Октябрь | Март | В течение года | В течение года | ГБОУДОД ЦРТД и Ю ГАОУ ДПО ИРР ПО |
|  | Областной семинар-консультация «Основы введения образовательной робототехники в систему дошкольного образования» | Ноябрь |  |  |  | ГАОУ ДПО ИРР ПО |
|  | Семинар/мастер-класс «Подготовка к соревновательным мероприятиям программы «Робототехника. Инженерно-технические кадры инновационной России» | Ноябрь |  |  |  | ГБОУДОД ЦРТД и Ю ГАОУ ДПО ИРР ПО |
|  | Разработка методических рекомендаций по созданию кружка «Юный конструктор» | Декабрь |  |  |  | ГАОУ ДПО ИРР ПО |
|  | Региональный отборочный фестиваль «Пенза-Робофест 2016» | Декабрь | Декабрь |  |  | ГБОУДОД ЦРТД и Ю |
|  | Организация сетевого взаимодействия по модели «ОДО – ЦМИТ» | Апрель-сентябрь | В течение года | В течение года | В течение года | ГБОУДОД ЦРТД и Ю |
|  | Создание и функционирование региональной (федеральной) инновационной площадки «Внедрение робототехники на уроках физики» |  | Март-сентябрь | В течение года | В течение года | ГБОУДОД ЦРТД и Ю Лицей №2 |
|  | Создание и функционирование региональной (федеральной) инновационной площадки «Внедрение робототехники на уроках информатики» |  |  | Март-сентябрь | В течение года | ГБОУДОД ЦРТД и Ю МБОУ СОШ №68 МАОУ ДОД «Центр детского технического творчества» г. Заречный |
|  | Разработка и апробация экспериментальной дополнительной общеразвивающей программы «Основы робототехники на Lego EV3» (2 уровень) | Июнь-октябрь | В течение года |  |  | ГБОУДОД ЦРТД и Ю ГАОУ ДПО ИРР ПО |
|  | Разработка и апробация экспериментальной дополнительной общеразвивающей программы «Физика и программирование в робототехнике на Lego EV3» (3 уровень) | Ноябрь-декабрь | Январь | В течение года |  | ГБОУДОД ЦРТД и Ю ГАОУ ДПО ИРР ПО |
|  | Разработка и апробация экспериментальной дополнительной общеразвивающей программы «Электротехника и робототехника на Arduino» (4 уровень) |  | Февраль-апрель | В течение года |  | ГБОУДОД ЦРТД и Ю ГАОУ ДПО ИРР ПО |
|  | Разработка и апробация экспериментальной дополнительной общеразвивающей программы «Техническое моделирование и микроконтроллеры» (5 уровень) |  | Май-октябрь | В течение года |  | ГБОУДОД ЦРТД и Ю ГАОУ ДПО ИРР ПО |
|  | Областная научно-практическая конференция учащихся по конструкторской, научно-исследовательской и изобретательской деятельности «Эврика» (секция «Робототехника») |  | Январь | Январь | Январь | ГБОУДОД ЦРТД и Ю |
|  | Областной семинар-консультация «Опыт работы ДОУ по введению образовательной робототехники в систему дошкольного образования» |  | Ноябрь | Ноябрь |  | ГАОУ ДПО ИРР ПО |
|  | Областной семинар-консультация «Мастер-класс по введению образовательной робототехники в систему дошкольного образования» |  | Февраль, сентябрь | Февраль |  | ГАОУ ДПО ИРР ПО |
|  | Создание буклета «Образовательная робототехника в ДОУ» |  | Январь |  |  | ГАОУ ДПО ИРР ПО |
|  | Создание электронного сборника «Опыт работы ДОУ: образовательная робототехника» |  |  | Декабрь |  | ГАОУ ДПО ИРР ПО |
|  | Фестиваль кружков дошкольных образовательных организаций «Робофест» | По плану МОУО | По плану МОУО | По плану МОУО | По плану МОУО | ГАОУ ДПО ИРР ПО |
|  | Выставка работ детского технического творчества | По плану МОУО | По плану МОУО | По плану МОУО | По плану МОУО | ГАОУ ДПО ИРР ПО |
|  | Мониторинг работы образовательных организаций области, участвующих в Проекте, по реализации Проекта | 2 раза в год, в течение периода реализации проекта | 2 раза в год, в течение периода реализации проекта | 2 раза в год, в течение периода реализации проекта | 2 раза в год, в течение периода реализации проекта | ГАОУ ДПО ИРР ПО |
|  | Подготовка итоговых аналитических материалов по результатам реализации Проекта |  |  |  | до 31.12.2018 |  |